## 月工作总结2023年11月份工作总结计划表（202311141
2023年11月份工作总结计划表（20231114135430000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：庞俊见 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年11月13日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 1、整理 2、扫描 3、修图 4、著录 5、质检 6、装盒 | 整理:78853页 扫描:65656页 修图:60808页 著录:50579条 质检:条目:43398条 图像:68420页 装盒:92592页 | 无 |  |  | 整理:150000页 扫描:130000页 修图:50000页 著录:45000条 质检:100000页 30000条 装盒:100000页 | 10月份整理，扫描，著录，修图岗位临时调入质检，故未达到预估扫描量 | 1、工序定员定岗 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 扫描 招聘人员 修图 著录 质检 装盒 | 扫描:250000页 著录:80000条 | 无 | 整理:7000页/人 扫描:2500页/人 修图:4000页/人 著录:700条/人 质检:1500条/人 装盒:50000页/人 |  | 1、增加修图、著录人员 |  | 无