## 月工作总结2023年12月份工作总结计划表（202312081
2023年12月份工作总结计划表（20231208165058000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：庞俊见 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年12月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 扫描 修图 著录 质检 装盒 | 整理:290069 扫描:300246 修图:119090 著录:88100 质检:111857页 78005条 装盒:256452 | 无 |  |  | 整理:150000 扫描:130000 修图:50000 著录:45000 质检:100000页 30000条 装盒:100000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 扫描 修图 著录 质检 装盒 | 整理:180000 扫描:150000 修图:60000 著录:55000 质检:150000页 50000条 装盒:150000 | 无 | 整理:7000页/人 扫描:2500页/人 修图:4000页/人 著录:700条/人 质检:1500条/人 装盒:10000页/人 |  | 需要增加人员 |  | 无