## 月工作总结2023年12月份工作总结计划表（202312081
2023年12月份工作总结计划表（20231208170748000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年12月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 小港街道 | 整理:31354.00 修图:103043.00 装订:162260.00 扫描:106936.00 录入:63917.00 其他工序:0.00 | 90％ |  |  | 整理:31354.00 修图:103043.00 装订:162260.00 扫描:106936.00 录入:63917.00 其他工序:0.00 | 案卷领取需要等确认，扫描人员就一人，调别的项目一人，装订需要等人员安排合适才能过来装订， | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 小港街道 | 扫描8万页 | 100％ | 100％ |  | 无 |  | 无