## 月工作总结2023年12月份工作总结计划表（202312141
2023年12月份工作总结计划表（20231214103352000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2023年12月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2744.00 扫描:146799.00 修图:167225.00 搬案卷:8600.00 录入（条）:53938.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:2744.00 扫描:146799.00 修图:167225.00 搬案卷:8600.00 录入（条）:53938.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 修图:5601.00 装订:8479.00 录入（条）:3674.00 扫描:4709.00 其他工序:0.00 | 已完成 |  |  | 修图:5601.00 装订:8479.00 录入（条）:3674.00 扫描:4709.00 其他工序:0.00 | 已完成 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:20513.00 修图:140792.00 装订:30470.00 录入（条）:10600.00 扫描:88621.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:20513.00 修图:140792.00 装订:30470.00 录入（条）:10600.00 扫描:88621.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 修图:2242.00 装订:28316.00 扫描:4820.00 录入:225.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 修图:2242.00 装订:28316.00 扫描:4820.00 录入:225.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 业主资料没拿出来
6 | 镇海城投项目 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 东钱湖镇村 | 整理:178423.00 修图:117387.00 装订:20100.00 扫描:156204.00 快扫:8160.00 录入:9672.00 其他工序:0.00 | 30 |  |  | 整理:178423.00 修图:117387.00 装订:20100.00 扫描:156204.00 快扫:8160.00 录入:9672.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 整理:2904.00 修图:2214.00 其他工序:0.00 | 10 |  |  | 整理:2904.00 修图:2214.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 鄞州公安局 | 整理:36093.00 扫描:50960.00 修图:130502.00 装订:112135.00 录入业务:19569.00 录入户籍:155355.00 质检目录:84240.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 整理:36093.00 扫描:50960.00 修图:130502.00 装订:112135.00 录入业务:19569.00 录入户籍:155355.00 质检目录:84240.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 95 | 95 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 85 | 95 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 业主资料收集中
7 | 东钱湖镇村 | 扫描10万 | 50 | 90 |  | 无 |  | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 戚家山暂时停工
9 | 鄞州公安局 | 扫描修图结束 | 90 | 90 |  | wu |  | 无