## 月工作总结2024年1月份工作总结计划表（2024011113
2024年1月份工作总结计划表（20240111134323000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年1月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2978.00 扫描:144163.00 修图:148080.00 搬案卷:8200.00 录入（条）:53717.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:2978.00 扫描:144163.00 修图:148080.00 搬案卷:8200.00 录入（条）:53717.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 修图:10038.00 录入（条）:2724.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 修图:10038.00 录入（条）:2724.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:129717.00 修图:160863.00 录入（条）:12195.00 扫描:123396.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:129717.00 修图:160863.00 录入（条）:12195.00 扫描:123396.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 东钱湖镇村 | 整理:42544.00 修图:37778.00 扫描:25919.00 录入:14976.00 其他工序:0.00 | 40 |  |  | 整理:42544.00 修图:37778.00 扫描:25919.00 录入:14976.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 整理:4952.00 修图:16957.00 扫描:64180.00 录入:1018.00 其他工序:0.00 | 15 |  |  | 整理:4952.00 修图:16957.00 扫描:64180.00 录入:1018.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 鄞州公安局 | 整理:190797.00 扫描:189992.00 修图:76807.00 装订:101298.00 录入业务:15021.00 录入户籍:68711.00 录入文书:784.00 质检目录:125734.00 其他工序:0.00 | 85 |  |  | 整理:190797.00 扫描:189992.00 修图:76807.00 装订:101298.00 录入业务:15021.00 录入户籍:68711.00 录入文书:784.00 质检目录:125734.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描10万 | 98 | 95 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 条目5000 | 100 | 95 |  | 无 |  | 西村的数据
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 70 | 95 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 东钱湖镇村 | 条目，质检结束 | 50 | 90 |  | 无 |  | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 文书档案结束 | 20 | 90 |  | 无 |  | 无
9 | 鄞州公安局 | 扫描18万 | 90 | 90 |  | 无 |  | 无