## 月工作总结2024年1月份工作总结计划表（2024011113
2024年1月份工作总结计划表（20240111134335000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：庞俊见 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年1月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 1.整理 2.扫描 3.著录 4.修图 5.质检 6.装盒 | 1.整理280000页 2.扫描232741页 3.修图110333页 4.著录122498条 5.质检0 6.装盒199510页 | 无 |  |  | 整理:130000页 扫描:150000页 修图:50000页 著录:45000条 质检:100000页 30000条 装盒:150000页 | 取消质检 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 1.整理 2.扫描 3.著录 4.修图 5.装盒 | 整理:100000页 扫描:150000页 修图:100000页 著录:60000条 质检:0 装盒:150000页 | 无 | 整理:7000页/人 扫描:2500页/人 修图:4000页/人 著录:700条/人 质检:1500条/人 装盒:10000页/人 |  | 无 |  | 无