## 月工作总结2024年2月份工作总结计划表（2024022010
2024年2月份工作总结计划表（20240220105108000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：庞俊见 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年2月18日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 扫描 修图 著录 装盒 | 整理:101125页 扫描:139154页 修图:161724页 著录:168721条 装盒:169774页 | 无 |  |  | 整理:100000页 扫描:150000页 修图:100000页 著录:60000条 装盒:150000页 | 1.扫描结束 2.人员调入修图，著录 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 修图 著录 | 修图:150000页 著录:150000条 | 无 | 修图:3300页/人 著录:700条/人 |  | 无 |  | 无