## 月工作总结2024年2月份工作总结计划表（2024022010
2024年2月份工作总结计划表（20240220105127000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：杨幻 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年2月18日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 泰兴不动产 | 挂接:120941.00 扫描:89343.00 修图:127763.00 整理:6410.00 录入（卷）:6112.00 封皮:6462.00 权籍录入（卷）:350.00 贴碟片:536.00 分件:16950.00 数据整核:16050.00 提档:5213.00 装订（页）:105138.00 装盒:3029.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 挂接:120941.00 扫描:89343.00 修图:127763.00 整理:6410.00 录入（卷）:6112.00 封皮:6462.00 权籍录入（卷）:350.00 贴碟片:536.00 分件:16950.00 数据整核:16050.00 提档:5213.00 装订（页）:105138.00 装盒:3029.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 泰兴不动产 | 4500卷 | 无 | 人均1125卷 |  | 无 |  | 无