## 月工作总结2024年2月份工作总结计划表（2024022015
2024年2月份工作总结计划表（20240220155411000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年2月20日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2615.00 扫描:132140.00 修图:153491.00 搬案卷:9000.00 录入（条）:107328.50 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 整理:2615.00 扫描:132140.00 修图:153491.00 搬案卷:9000.00 录入（条）:107328.50 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 修图:10169.00 录入（条）:12727.00 扫描:792.00 其他工序:0.00 | 已完成 |  |  | 修图:10169.00 录入（条）:12727.00 扫描:792.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:185624.00 修图:43817.00 装订:72754.00 录入（条）:7446.00 扫描:126355.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:185624.00 修图:43817.00 装订:72754.00 录入（条）:7446.00 扫描:126355.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
7 | 东钱湖镇村 | 装订:191786.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 装订:191786.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
10 | 鄞州公安局 | 整理:46883.00 扫描:169321.00 修图:53714.00 装订:156937.00 录入户籍:106832.00 质检目录:30578.00 其他工序:0.00 | 70 |  |  | 整理:46883.00 扫描:169321.00 修图:53714.00 装订:156937.00 录入户籍:106832.00 质检目录:30578.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 录入10万 | 98 | 99 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描10万 | 80 | 99 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 东钱湖镇村 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 完成现做的16个村，其他的老陈做
8 | 戚家山街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
9 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
10 | 鄞州公安局 | 扫描15万 | 80 | 99 |  | 无 |  | 无