## 月工作总结2024年3月份工作总结计划表（2024031214
2024年3月份工作总结计划表（20240312140858000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年3月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 整理:51878.00 扫描:35925.00 修图:39820.00 装订:14050.00 录入户籍:74032.00 质检目录:37741.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:51878.00 扫描:35925.00 修图:39820.00 装订:14050.00 录入户籍:74032.00 质检目录:37741.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 余姚人社局 | 搬案卷:3200.00 录入（条）:448486.00 其他工序:0.00 | 98 |  |  | 搬案卷:3200.00 录入（条）:448486.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 修图:58652.00 装订:95630.00 扫描:21861.00 其他工序:0.00 | 75 |  |  | 修图:58652.00 装订:95630.00 扫描:21861.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
7 | 东钱湖镇村 | 修图:9458.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 修图:9458.00 其他工序:0.00 | 完成 | 无 | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 装订:203.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 装订:203.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 著录，修图完成，改错进行 | 95 | 99 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 完成项目 | 100 | 99 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 改错完成 | 80 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 东钱湖镇村 | 完成 | 完成 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 戚家山街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
9 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无