## 月工作总结2024年3月份工作总结计划表（2024031314
2024年3月份工作总结计划表（20240313140744000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年3月13日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 修图:58652.00 装订:95630.00 扫描:21861.00 其他工序:0.00 | 80％ |  |  | 修图:58652.00 装订:95630.00 扫描:21861.00 其他工序:0.00 | 改错多，人手不够 | 增加人员 | 无
2 | 戚家山街道办事处 | 装订:203.00 其他工序:0.00 | 100％ |  |  | 装订:203.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 100％ | 95％ | 100％ |  | 增加人员 |  | 无
2 | 戚家山街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无