## 月工作总结2024年5月份工作总结计划表（2024050714
2024年5月份工作总结计划表（20240507142906000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年5月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫174544页、修图166177页、挂接2325本、钉装2283本 | 按季度交量 |  |  | 快扫144000页、修图144000页、挂接2080本、钉装2080本 | 已完成计划 | 继续努力 | 4月已完成14万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫144000页、修图144000页、钉装1820本、挂接2080本 | 按季度交量 | 快扫8000页、修图8000页、钉装260本、挂接260本 |  | 无 |  | 预计完成14万页