## 月工作总结2024年5月份工作总结计划表（2024060510
2024年5月份工作总结计划表（20240605103146000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年5月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 扫描:16298.00 修图:116529.00 装订:502258.00 录入业务:36118.00 录入文书:463.00 质检目录:46296.00 其他工序:0.00 | 99 |  |  | 扫描:16298.00 修图:116529.00 装订:502258.00 录入业务:36118.00 录入文书:463.00 质检目录:46296.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 业主在安排人员检查
2 | 余姚人社局 | 录入（条）:27690.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 录入（条）:27690.00 其他工序:0.00 | 人员都离职 | 安排几个临时工把目录弄完 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:149732.00 修图:111831.00 装订:191114.00 录入（条）:28721.00 扫描:153465.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:149732.00 修图:111831.00 装订:191114.00 录入（条）:28721.00 扫描:153465.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 完成 | 完成 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 整理:34864.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:34864.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 暂停中
7 | 戚家山街道办事处 | 完成 | 100 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
8 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 还未进场
10 | 北仑区新碶街道党员档案 | 整理:0.00 修图:59087.00 扫描:73426.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 整理:0.00 修图:59087.00 扫描:73426.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 结束
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 戚家山街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
9 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
10 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无