## 月工作总结2024年6月份工作总结计划表（2024060513
2024年6月份工作总结计划表（20240605132205000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年6月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 扫描:2605.00 修图:329.00 录入文书:104.00 其他工序:0.00 | 完成 |  |  | 扫描:2605.00 修图:329.00 录入文书:104.00 其他工序:0.00 | 完成 | 等公安局业主检查完修改 | 无
2 | 余姚人社局 | 录入（条）:30961.00 其他工序:0.00 | 95 |  |  | 录入（条）:30961.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 6月份结束
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:105479.00 修图:161887.00 装订:177101.00 录入（条）:13877.00 扫描:128726.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:105479.00 修图:161887.00 装订:177101.00 录入（条）:13877.00 扫描:128726.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 完成 | 完成 |  |  | 完成 | 完成 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 整理:0.00 装订:25786.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:0.00 装订:25786.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 人员调去档案馆
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 前期整理6月结束，7月开始数字化
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 整理:201411.00 修图:98059.00 扫描:116923.00 录入:34208.00 其他工序:0.00 | 10 |  |  | 整理:201411.00 修图:98059.00 扫描:116923.00 录入:34208.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 整理:0.00 修图:31254.00 扫描:8058.00 其他工序:0.00 | 完成 |  |  | 整理:0.00 修图:31254.00 扫描:8058.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 扫描20万 | 30 | 99 |  | 无 |  | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无