## 月工作总结2024年7月份工作总结计划表（2024071209
2024年7月份工作总结计划表（20240712093949000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年7月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫60313页、修图107337页、钉装1124本、挂接2118本 | 按季度交量 |  |  | 快扫8万页、修图8万页、钉装1300本、挂接1300本 | 预估量多了、人员少、工作工序多 | 无 | 已完成总数据37万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫80000页、修图80000页、钉装780本、挂接780本 | 按季度交量 | 快扫8000页、修图8000页、钉装260本、挂接260本 |  | 无 |  | 预计完成80000页