## 月工作总结2024年7月份工作总结计划表（2024071510
2024年7月份工作总结计划表（20240715101801000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年7月13日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 余姚人社局 | 录入（条）:49062.00 | 100 |  |  | 录入（条）:49062.00 | 完成 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:248808.00 修图:139239.00 装订:51438.00 录入（条）:12287.00 扫描:173282.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:248808.00 修图:139239.00 装订:51438.00 录入（条）:12287.00 扫描:173282.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 完成 | 完成 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 整理:11052.00 装订:48768.00 | 80 |  |  | 整理:11052.00 装订:48768.00 | 无 | 无 | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 其他工序:0.00 | 未开始 |  |  | 其他工序:0.00 | 未开始 | 无 | 整理结束数字化未开始
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 整理:161925.00 修图:123715.00 装订:22712.00 扫描:204628.00 录入:19200.00 其他工序:0.00 | 50 |  |  | 整理:161925.00 修图:123715.00 装订:22712.00 扫描:204628.00 录入:19200.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 完成 | 完成 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 基本结束，最后扫尾 | 90 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 扫描15万，录入1.5万 | 60 | 95 |  | 无 |  | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无