## 月工作总结2024年8月份工作总结计划表（2024080909
2024年8月份工作总结计划表（20240809095653000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年8月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:241502.00 修图:131737.00 装订:210947.00 录入（条）:26683.00 扫描:137746.00 其他工序:0.00 | 80％ |  |  | 整理:241502.00 修图:131737.00 装订:210947.00 录入（条）:26683.00 扫描:137746.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 扫描13万页，修图13万页，著录1.5万条 | 98％ | 100％ |  | 无 |  | 无