## 月工作总结2024年8月份工作总结计划表（2024081410
2024年8月份工作总结计划表（20240814100125000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年8月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 扫描:19766.00 其他工序:0.00 | 已完成 |  |  | 扫描:19766.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 等业主提供电脑以后，挂接
2 | 余姚人社局 | 录入（条）:8601.00 | 已完成 |  |  | 录入（条）:8601.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:241502.00 修图:131737.00 装订:210947.00 录入（条）:26683.00 扫描:137746.00 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 整理:241502.00 修图:131737.00 装订:210947.00 录入（条）:26683.00 扫描:137746.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 装订:13775.00 | 已完成 |  |  | 装订:13775.00 | 已完成 | 无 | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 其他工序:0.00 | 无 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 整理:154044.00 修图:117984.00 装订:50226.00 扫描:53595.00 录入:7065.00 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 整理:154044.00 修图:117984.00 装订:50226.00 扫描:53595.00 录入:7065.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
10 | 东钱湖绿野村 | 扫描8417 | 10 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 7月底刚开始做
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 扫描15万结束 | 70 | 95 |  | 无 |  | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
10 | 东钱湖绿野村 | 扫描5万，录入1万 | 60 | 95 |  | 无 |  | 无