## 月工作总结2024年9月份工作总结计划表（2024091013
2024年9月份工作总结计划表（20240910134818000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年9月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 鄞州公安局 | 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 余姚人社局 | 已完成 | 已完成 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:64648.00 修图:152914.00 装订:131561.00 录入（条）:20952.00 扫描:105220.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 整理:64648.00 修图:152914.00 装订:131561.00 录入（条）:20952.00 扫描:105220.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 已完成 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 收尾工作 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 其他工序:0.00 | 60 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 整理:46042.00 修图:108117.00 装订:247448.00 质检:128605.00 扫描:91857.00 录入:14396.00 其他工序:0.00 | 80 |  |  | 整理:46042.00 修图:108117.00 装订:247448.00 质检:128605.00 扫描:91857.00 录入:14396.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 有两员工请长假
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
10 | 东钱湖绿野村 | 修图:18705.00 扫描:7202.00 录入:4705.00 其他工序:0.00 | 90 |  |  | 修图:18705.00 扫描:7202.00 录入:4705.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
11 | 白峰街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 鄞州公安局 | 质检完成 | 80 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 余姚人社局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波办公室 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 北仑新碶粮食局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
6 | 镇海城投项目 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 骆驼街道进馆档案数字化加工 | 70 | 70 | 90 |  | 无 |  | 无
8 | 北仑区档案馆进馆实体档案数字化加工服务项目 | 结束扫描，修图 | 90 | 95 |  | 无 |  | 无
9 | 北仑区新碶街道党员档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
10 | 东钱湖绿野村 | 结束 | 100 | 95 |  | 无 |  | 无
11 | 白峰街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无