## 月工作总结2024年10月份工作总结计划表（202410100
2024年10月份工作总结计划表（20241010085220000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2024年10月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 小港街道 | 整理:41152.00 装订:36521.00 扫描:49211.00 录入:13475.00 其他工序:0.00 | 10％ |  |  | 整理:41152.00 装订:36521.00 扫描:49211.00 录入:13475.00 其他工序:0.00 | 人员陆续到位 | 无 | 无
2 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 整理:42380.00 修图:94599.00 装订:69292.00 录入（条）:6272.00 扫描:10805.00 其他工序:0.00 | 98％ |  |  | 整理:42380.00 修图:94599.00 装订:69292.00 录入（条）:6272.00 扫描:10805.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 小港街道 | 扫描：200000页，著录：26000天，整理：210000页 | 38％ | 100％ |  | 无 |  | 无
2 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 无 | 99％ | 100％ |  | 无 |  | 无