## 月工作总结2025年1月份工作总结计划表（2025011014
2025年1月份工作总结计划表（20250110144025000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2025年1月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 小港街道 | 整理:84044.00 修图:96549.00 装订:115663.00 扫描:110502.00 录入:20735.00 其他工序:0.00 | 50％ |  |  | 整理:84044.00 修图:96549.00 装订:115663.00 扫描:110502.00 录入:20735.00 其他工序:0.00 | 人员调动，人员不足 | 增加人员 | 无
2 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 装订:12370.00 录入（条）:0.00 其他工序:0.00 | 99％ |  |  | 装订:12370.00 录入（条）:0.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 南京市规划和自然资源局项目 | 其他工序:0.00 | 0 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 小港街道 | 扫描10000页，修图10000页，著录4000天 | 53％ | 100％ |  | 增加人员 |  | 无
2 | 镇海区档案馆2023年馆藏档案 | 0 | 1％ | 100％ |  | 无 |  | 无
3 | 南京市规划和自然资源局项目 | 0 | 0 | 0 |  | 无 |  | 无