## 月工作总结2025年4月份工作总结计划表（2025041609
2025年4月份工作总结计划表（20250416090123000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈柳双 |  |  |  | 汇报日期： | 2025年4月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 温岭公安局 | 前处理147301页，扫描109537页，修图106685页，录入105253条，改错327条，质检38351条，装订3113卷 | 19年以来，第四个派出所还有三个案卷号已质检但未出库（需甲方检查同意），第五个派出所已录入到第三个案卷号，预计还有12个派出所的档案。 |  |  | 修图：60000.00录入文书：90000.00 扫描文书：90000.00 整理文书：120000.00质检：75000.00 | 除质检外其余计划量均达标。原因是目前无固定质检人员，且3月份椒江过来的录入人员刚接触打温岭项目目录，因两地规则不同不够熟悉而导致质检过程中需修改的地方较多，质检进度较慢。 | 待录入人员对规则更熟练后确定出固定负责质检的人员。 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 温岭市公安局 | 修图：110000.00录入文书：110000.00 扫描文书：110000.00 整理文书：150000质检：40000 | 将第五个派出所的档案录入全部完成（目前在第三个案卷号，共五个） | 录入：每天 1000条，扫描：每天3500以上，修图每天4500张以上，质检每天1500以上，前处理每天5000张以上 |  | 暂无 |  | 无