## 月工作总结2025年5月份工作总结计划表（2025051517
2025年5月份工作总结计划表（20250515171207000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈柳双 |  |  |  | 汇报日期： | 2025年5月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 温岭公安局 | 整理文书150560页；扫描192946页；修图127829页；录入151321条；改错1486条；质检59677条；装订小于等于20页的有632卷，大于20页的共115751页；贴封条2025本 | 19年以来，第四个派出所还有一个案卷号未出库（贴完封条后可出库），第五个派出所已录入到最后一个案卷号最后几盒，第六个派出所案卷号已进场，预计还有11个派出所的档案。 |  |  | 修图：110000.00录入文书：110000.00 扫描文书：110000.00 整理文书：150000质检：40000 | 计划量均达标。部分完成量远超计划量。 | 人员均已认真提高效率 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 温岭公安局 | 修图：130000.00录入文书：140000.00 扫描文书：200000.00 整理文书：150000质检：40000 | 将第六个派出所的档案前三个案卷号录入完成 | 每人：录入：每天 1100条，扫描：每天4500以上，修图每天5000张以上，质检每天1500以上，前处理每天5000张以上 |  | 无 |  | 整理文书的规则和录入规则根据甲方要求有所调整，需要人员适应，五月份这两部分产量可能有所回落。此外质检人员并不固定，五月份开始决定由录入人员轮流质检。