## 月工作总结2025年6月份工作总结计划表（2025061015
2025年6月份工作总结计划表（20250610151308000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈柳双 |  |  |  | 汇报日期： | 2025年6月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 温岭公安局 | 整理文书94433页；扫描88759页；修图178211页；录入81581条；改错6179条；质检58943条；装订小于等于20页的有70卷，大于20页的共43498页；贴封条0本（甲方人员帮忙贴了） | 19年以来，第四个派出所已出库；第五个派出所我方已完成录入和质检但未出库；第六个派出所已录入到最后一个案卷号；第七个派出所案卷号已进场，预计还有10个派出所的档案。 |  |  | 修图：130000.00录入文书：140000.00 扫描文书：200000.00 整理文书：110000质检：40000 | 修图和质检完成计划量；但录入和图片方面错误较多，改错量上涨。同时整理文书的规则和录入规则根据甲方要求有所调整，增大了难度，多数人员的产量都有所下降。同时5月份录入和扫描各有一名人员出差导致总产量下降。 | 整理文书的规则和录入规则根据甲方要求有所调整，需要人员适应，六月份较五月份这两部分产量应该会有所回升。但扫描方面需要改错的图片较多，6月的扫描量预计跟5月相差不大。同时目前决定固定质检人员。 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 温岭公安局 | 修图：170000.00录入文书：100000.00 扫描文书：100000.00 整理文书：150000质检：40000 | 将第七个派出所的前三个案卷号录入完成 | 每人：录入：每天 900条，扫描：每天4500以上，修图每天5500张以上，质检每天1500以上，前处理每天5000张以上 |  | 无 |  | 无