## 月工作总结2025年7月份工作总结计划表（2025071509
2025年7月份工作总结计划表（20250715092646000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈柳双 |  |  |  | 汇报日期： | 2025年7月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 温岭公安局 | 整理文书34894页；扫描51285页；修图49711页；录入89304条；改错1781条；质检19559条；装订小于等于20页的有233卷，大于20页的共34705页；贴封条0本 | 19年以来，前四个派出所已出库；第五个派出所我方已完成全部的五个目录号的录入和质检，目前仅一个案卷号可出库；第六个派出所已录入完成尚未质检完；第七个派出所已录入到第四个案卷号，预计还有10个派出所的档案。 |  |  | ：修图：170000.00录入文书：100000.00 扫描文书：100000.00 整理文书：150000质检：40000 | 1.负责整理和扫描的人员（共2人）均于6月13日突然辞职，导致后续工作临时没有接任人员。2.区域经理和甲方负责人对于票据等相关图片的修图方法意见不统一，导致相关图片需要返工（目前尚有约1800卷还未完成返工）。3.甲方负责人要求固定质检人员，六月中下旬从录入人员中选出了一人去质检。4.由于返工和甲方负责人检查速度较慢的原因，场地堆积的案卷较多，六月没有出库的案卷，也没有新进案卷。5.前处理人员页码编写产生的错误较多，扫描和修图人员也未及时发现，导致后续堆积的错误较多。之前所有录入人员均来质检，导致质检质量参差不齐，需要改的错也较多。6. 整理文书的规则和录入规则五月份的调整，人员有时候依旧不太适应。 | 1.目前采取质检时，记录录入人员错误量，然后进行三倍单价扣钱的方式来提高录入人员的录入质量。2.修图人员记录图片错误以及录入人员发现的图片错误，让相应的扫描人员和前处理人员进行修改后再修图（但由于前处理人员和扫描人员离职，目前大部分仍然需要组长改错）。3.加快返工。4.招负责任的新人 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 温岭公安局 | 修图：90000录入文书：70000扫描文书：60000整理文书：60000质检：46000 | 争取将第五个派出所全部完成出库 | 每人：录入：每天 900条，扫描：每天4000张以上，修图每天5500张以上，质检每天1800条以上，前处理每天3600张以上（缺乏熟练的前处理人员，前处理量应该会下降） |  | 暂无 |  | 无