## 工作总结2021年7月第2021.7月4周周工作总结（2022
2021年7月第2021.7月4周周工作总结（20221103195720093)
项目合同总量 | 共九个派出所：扫描1000万，录入400万
项目进度节点 | 扫描21.80%，录入38.48%
实际完成进度 | 石碶所：整理61248本（598408页），扫描587265页，修图571908页，双录入778055条（单录入389028条），质检375314条，装订58324本（899985页） 鼓楼所：整理14530本（703716页），扫描692895页，修图662032页，双录入1079625条（单录入539813条），质检358501，装订7952本（639126页） 白云所：整理15476本（335729页），扫描343150页，修图355658页，双录入516928条（单录入258464条）,质检250685条。装订16090卷（447447页） 南门所： 整理12054本（212315页），扫描222894页，修图208189页，双录入249354条（单录入121977条）校对86697条，装订4482本（137705页） 段塘群： 整理9910本（262461页），扫描304763页，修图305017页，双录入366620条（单录入183310） 装订1539本（46090页） 分局补增：整理1206本（25601页），扫描24132页，修图26427页，双录入19277条（单录入9639），质检9635条，装订1311本（6988页） 合计：扫描2180278页 双录入3078589条（单录入1539295)
项目存在问题 | 缺人
业主交流情况 | 尝试做一户一档
本月工作计划 | 鼓楼派出所老档的质检。 南门继续加工。 段塘继续加工。
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 1、目前加工场地人员有柴殷瑛、朱怡婷、俞文聪、汤超阳、严欢，周小惠、包丹娟、陈佩云、陈克玲、虞盈盈、郑大莉、李素素、王晶晶、陈春、严其凯、周燕飞、陈增波共计17人。 2、目前场地内加工一切正常，李素素离职中，赵威因实习期过不了淘汰。其他加工人员状况良好。
目标管理 | 本周工作量（鼓楼）：整理0本（0页），扫描0 页，修图0页，双录入条（单录入条），质检6313条，装订0本（0页） 本周工作量（石碶）：整理0本（0页），扫描15200页 本周工作量（白云）：整理0本（0页），扫描0页，修图0页，双录入0条（单录入0条），校对0条，装订0卷（0页）。 本周工作量（南门）：整理0本（0页），修图（34911）页，扫描0页 双录入64936条（单录入32468条）校对0条，装订587本（18141页） 本周工作量（段塘）：整理0本（0）页，扫描0页，修图（0）页，双录入21246条（单录入10623条），校对10154条，装订1539本（46090页） 本周工作量（分局）：整理0本（0）页，扫描0页 | 尽快完成鼓楼质检。
领导交办
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。