## 工作总结2021年7月第2021年7月第4周周工作总结（202
2021年7月第2021年7月第4周周工作总结（20221103195812037)
项目合同总量 | 28000件
项目进度节点 | 随案不积压
实际完成进度 | 立案正常流转，本周已归档630件结案卷宗
项目存在问题 | 中间库的积压卷宗需要尽快归档
业主交流情况 | 五月份的结案卷宗尽快归档
本月工作计划 | 尽量完成每月归档的案件量
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 正常出勤打卡，星期六全体加班 | 正常出勤打卡
目标管理 | 同步卷宗归档356件，中间库结案卷宗归档274件，共归档630件 | 尽量完成每周应该完成的案件量
领导交办
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。