## 工作总结2021年7月第2021年7月第3周周工作总结（202
2021年7月第2021年7月第3周周工作总结（20221103195812070)
项目合同总量 | 扫描1000万录入400万
项目进度节点 | 扫描21.65%，录入37.27%
实际完成进度 | 石碶所：整理61248本（598408页），扫描572065页，修图571908页，双录入778055条（单录入389028条），质检375314条，装订58324本（899985页） 鼓楼所：整理14530本（703716页），扫描692895页，修图662032页，双录入1079625条（单录入539813条），质检352188，装订7952本（639126页） 白云所：整理15476本（335729页），扫描343150页，修图355658页，双录入516928条（单录入258464条）,质检250685条。装订16090卷（447447页） 南门所： 整理12054本（212315页），扫描222894页，修图173278页，双录入179018条（单录入89509条）校对86697条，装订3895本（119564页） 段塘群： 整理9910本（262461页），扫描304763页，修图305017页，双录入345374条（单录入172687条）质检10014条 分局补增：整理1206本（25601页），扫描24132页，修图26427页，双录入19277条（单录入9639），质检9635条，装订1311本（6988页） 合计：扫描2165078页 双录入2981784条（单录入1490892)
项目存在问题
业主交流情况 | 尝试做一户一档
本月工作计划 | 鼓楼派出所老档的质检。 南门继续加工。 段塘继续加工。
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 1、目前加工场地人员有张聪燕、柴殷瑛、朱怡婷、俞文聪、汤超阳、严欢，周小惠、包丹娟、陈佩云、陈克玲、虞盈盈、郑大莉、李素素、王晶晶、陈春、范佳乐、严其凯、周燕飞、赵威共计19人。 2、目前场地内加工一切正常，张聪燕、李素素、范佳乐离职中，其他加工人员状况良好。加强工作效率 | 1.指定每个员工达标量。2.加强工作效率。3.加强员工监督工作
目标管理 | 本周工作量（鼓楼）：整理0本（0页），扫描0 页，修图0页，双录入条（单录入条），质检8484条，装订0本（0页） 本周工作量（石碶）：整理0本（0页），扫描0页 本周工作量（白云）：整理0本（0页），扫描0页，修图0页，双录入0条（单录入0条），校对0条，装订0卷（0页）。 本周工作量（南门）：整理0本（0页），修图（0）页，扫描0页 双录入5219条（单录入2610条）校对0条，装订2838本（91255页） 本周工作量（段塘）：整理18本（645）页，扫描0页，修图（87316）页，双录入41887条（单录入20944条），校对0条 本周工作量（分局）：整理0本（0）页，扫描0页
领导交办
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。