## 工作总结2021年7月第第三周周工作总结（2022110319
2021年7月第第三周周工作总结（20221103195812079)
项目合同总量
项目进度节点
实际完成进度
项目存在问题 | 书记员无法及时归档需走无纸化编目移送。
业主交流情况 | 在7.15审判系统之前需将书记员的发票及补扫材料替换完成。
本月工作计划 | 无纸化扫描编目移送跟上进度。
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 7人 | 7人
目标管理 | 扫描/修图10920页，编目351本，录入165本，随案扫4342页，随案修图1989页，随案编目111本，随案打印154张，随案装订162本 | 由于是无纸化扫描固无法固定产量
领导交办 | 在本周系统关闭之前及时替换发票和新增补扫材料。 | 暂无
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。