## 工作总结2021年8月第七月第五周周工作总结（20221121
2021年8月第七月第五周周工作总结（20221121214817035)
项目合同总量 | 扫描450万，录入170万
项目进度节点 | 扫描881137，录入661849
实际完成进度 | 24.89%
项目存在问题 | 1.录入人员自身录入错误较多，需要提高正确率，2.扫描人员要保证产量
业主交流情况 | 1.疫情出现反复，做好人员安全管控，2.成品正常挂接，部分需要移入局内服务器
本月工作计划 | 1.做好人员管控，2.录入质量需要提高，3.低产量人员帮助提升，能力不够及时调岗
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 组长高剑楠，前处理唐菲，扫描廖嘉琪，李陈，潘宗胜，修图任丹萍，录入张冬燕，李文晶，高琴琴，单晓敏，郜煜，王名超，装订李莹 | 组长高剑楠，前处理唐菲，扫描廖嘉琪，李陈，潘宗胜，修图任丹萍，录入张冬燕，李文晶，高琴琴，单晓敏，郜煜，王名超，装订李莹，新人余作模，陈伟杰，杨海斌
目标管理 | 扫描58140，录入40162 | 扫描7万，录入4万
领导交办 | 局内办公司挂接电脑内存不足，移入局内服务器 | 组长离职，工作智能交于张冬燕
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。