## 工作总结2021年7月第七月第三周周工作总结（20221121
2021年7月第七月第三周周工作总结（20221121214818012)
项目合同总量 | 扫描450万，著录170万
项目进度节点 | 22%
实际完成进度 | 扫描77.3万，录入59.4万
项目存在问题 | 扫描人员需要增进，新进人员产量要达标
业主交流情况 | 1.强调人员入岗需要做好体检和核酸检测；2.做好挂接准备，以及后续服务器的挂接
本月工作计划 | 1.紧抓各岗位产量不达标人员，分析原因，帮助提升或调岗；2.新入岗人员做好培训，不合适人员及时退岗
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 组长高剑楠，整理唐菲，扫描廖嘉琪，修图任丹萍，录入张冬燕，李文晶，单晓敏，高琴琴，装订李莹。单晓敏8.8离职 | 7.19入岗四人，李陈，潘宗胜，郜煜，王名超
目标管理 | 扫描2.3万，录入3.3万，修图2.2万。扫描，录入人员需要增加，修图产量需要提高。 | 扫描6万，录入4.5万，修图3.5万
领导交办 | 无 | 无
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。