## 工作总结2021年7月第2021年7月第3周周工作总结（202
2021年7月第2021年7月第3周周工作总结（20221121215702035)
项目合同总量 | 28000件案件
项目进度节点 | 随案不积压
实际完成进度 | 立案著录正常流转，结案卷宗完成133件，加材料完成23件，中间库完成归档民事卷宗129件
项目存在问题 | 中间库积压，（上家公司留下来大约1700多件）目前中间库我们已完成执保593件，民初129件
业主交流情况 | 档案室希望我们尽快把中间库的结案积压卷宗归档
本月工作计划 | 本月应完成卷宗2333件
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 人员正常出勤打卡 | 人员正常出勤打卡
目标管理 | 本周应完成案件量583件，实际完结285件(本周由于庭长要求清之前积压的执行立案材料，结案卷宗没有及时做完） | 尽量完成每月应完成的案件件量
领导交办
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。