## 工作总结2021年7月第七月第四周周工作总结（20221225
2021年7月第七月第四周周工作总结（20221225114002032)
项目合同总量 | 扫描450万，录入170万
项目进度节点 | 扫描82.3万，录入41.1万
实际完成进度 | 23.3%
项目存在问题 | 1.新进人员，扫描一人产量较低，需要提高，2.录入两人接受能力一般，继续尝试，不合格退岗
业主交流情况 | 1.本周六台风天气，调休放假，2.做好挂接处理，下周挂接成品
本月工作计划 | 1.人员岗位入岗培训，不合格退岗，2.做好成品质量把关
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 组长高剑楠，整理唐菲，扫描廖嘉琪，李陈，潘宗胜，修图任丹萍，录入张冬燕，李文晶，高琴琴，单晓敏，郜煜，王名超，装订李莹 | 新进人员3名，尽快办好手续入岗
目标管理 | 扫描5万，录入3.1万 | 扫描6万，录入3.5万
领导交办 | 无 | 无
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。