## 工作总结2021年7月第28周周工作总结（2022122511
2021年7月第28周周工作总结（20221225114002045)
项目合同总量 | 1670000
项目进度节点 | 38%
实际完成进度 | 1279285
项目存在问题 | 前期积压待装订余留2500卷左右
业主交流情况 | 及时挂接，确保窗口在系统里能随时查找到提交过后的文件
本月工作计划 | 本月窗口档案清零
本周工作总结 |  | 下周工作计划
人员管理 | 各职人员及时清理本周所有档案，保证质量的同时，且同步 | 各自完成自己的工作，确保无语
目标管理 | 完成积压装订 | 与窗口同步
领导交办 | 档案同步 | 及时处理，避免积压
附注：1、项目进度节点，例如10个月工期，现在已经第8个月了，节点就是80%；2、实际完成进度，现在整体已完成的工作量；3、项目存在问题，主要围绕客观问题和主观问题两方面，客观问题比如缺人、缺设备等实际存在的问题，主观问题就比如说业主沟通不畅总是要修改类似于此类的问题；4、业主交流情况，每周要与业主负责人沟通一次，沟通具体内容；5、人员管理，主要围绕本周的人员的管理，包括人员的增补、考勤、培训、团队建设方面的计划，另计划本周召开的周例会的议题等等；6、目标管理，主要围绕本周计划完成多少工作量？在完成过程中，需要什么样的支持？如何应对上周已经发现的问题，如何去解决？与业主沟通是否通畅？比如提出计划实行什么方案降低成本等等？7、领导交办工作，比如计划参加公司的经营会议等等（此项没有可不填）。